## Progress_Data
MARGALLA ENCLAVE LINK ROAD — EARTHWORK FILL PROGRESS ¦ Gross: 898,453 m³ − Structure: 57,294 m³ = Net Target: 841,159 m³
Contractor | Section | Total Qty (m³) | Work Done To Date (m³) | Daily Added (m³) | Total Work Done (m³) | Balance (m³) | Progress (%)
Al Ajal Builders | Section-1 (0+000 to 1+000) | 242029 | 145052 | 2400
BAS Construction | Section-2 (1+000 to 2+000) | 349638 | 214471 | 5000
M. Shehzad Abbasi | Section-3 (2+000 to 3+000) | 211523 | 134471 | 2600
Fazal Rehman | Section-4 (3+000 to 3+750) | 95263 | 48993 | 1140
TOTAL
Structure Deduction: 57,294 m³ → Net Target: 841,159 m³ ¦ Work Done: 525,092 m³ ¦ Net Balance: 316,067 m³ ¦ Net Progress: 62.4%

## Daily_Log
DAILY WORK LOG
Date | Contractor | Section | Daily Added (m³) | Cumulative WD (m³) | Remarks
2026-03-04 | Al Ajal Builders | Section-1 (0+000 to 1+000) | 1 | 134500
2026-03-04 | BAS Construction | Section-2 (1+000 to 2+000) | 1 | 195171
2026-03-04 | M. Shehzad Abbasi | Section-3 (2+000 to 3+000) | 1 | 123471
2026-03-04 | Fazal Rehman | Section-4 (3+000 to 3+750) | 1 | 42353
2026-03-04 | Al Ajal Builders | Section-1 (0+000 to 1+000) | 3400 | 137900
2026-03-04 | BAS Construction | Section-2 (1+000 to 2+000) | 4800 | 199971
2026-03-04 | M. Shehzad Abbasi | Section-3 (2+000 to 3+000) | 2700 | 126171
2026-03-04 | Fazal Rehman | Section-4 (3+000 to 3+750) | 1800 | 44153
2026-03-05 | Al Ajal Builders | Section-1 (0+000 to 1+000) | 3252 | 141152
2026-03-05 | BAS Construction | Section-2 (1+000 to 2+000) | 5000 | 204971
2026-03-05 | M. Shehzad Abbasi | Section-3 (2+000 to 3+000) | 2900 | 129071
2026-03-05 | Fazal Rehman | Section-4 (3+000 to 3+750) | 1900 | 46053
2026-03-07 | Al Ajal Builders | Section-1 (0+000 to 1+000) | 1500 | 142652
2026-03-07 | BAS Construction | Section-2 (1+000 to 2+000) | 4500 | 209471
2026-03-07 | M. Shehzad Abbasi | Section-3 (2+000 to 3+000) | 2800 | 131871
2026-03-07 | Fazal Rehman | Section-4 (3+000 to 3+750) | 1800 | 47853
2026-03-08 | Al Ajal Builders | Section-1 (0+000 to 1+000) | 2400 | 145052
2026-03-08 | BAS Construction | Section-2 (1+000 to 2+000) | 5000 | 214471
2026-03-08 | M. Shehzad Abbasi | Section-3 (2+000 to 3+000) | 2600 | 134471
2026-03-08 | Fazal Rehman | Section-4 (3+000 to 3+750) | 1140 | 48993